## Sheet1
기능 | 비고 | 프론트엔드 | 소요 예상시간(h) | 백엔드 | 소요 예상시간(h) | 테스트백엔드 | 소요 예상시간(h)
테스트 서버 목록을 볼 수 있다. |  | 서버 목록을 볼 수 있는 View 구현 | 3 | 서버 목록을 알기 위한 ping 요청 구현 | 3 | ping 요청에 따른 결과값 백엔드로 전송기능 구현 | 3
|  |  |  | 서버들의 health check 이후 결과값 프론트엔드로 전송 기능 구현 | 2
각 테스트 서버의 상세 정보를 볼 수 있다. | IP 주소, FW 버전, OS, #CPUs, #SSDs, Memory, 실행 상태, … | 상세 정보를 볼 수 있는 View 구현 | 3 | 상세정보 요청을 테스트 백엔드로 GET요청 구현 | 2 | 상세정보를 찾는 기능 구현 | 3
[6 empty] | 상세정보를 백엔드로 전송 기능 구현 | 2
테스트케이스를 선택한 테스트 서버들에서 실행시킬 수 있다. |  | 서버, 스크립트를 고를 수 있는 View 구현 | 3 | 서버 실행 요청을 테스트 백엔드로 전송 기능 구현 | 2 | 테스트 케이스에 실행 기능 구현 | 3
|  | 고른 내용을 전송하는 기능 구현 | 2
테스트케이스, 테스트 서버 별 테스트 결과를 확인할 수 있다. | 성공/실패 유무, 실패 원인, 결과 요약, … | 결과 확인 View 구현 | 3 | 성공/실패 정보 프론트엔드로 전송 기능 구현 | 2 | 성공/실패 정보 전송 기능 구현 | 2
실시간으로 테스트 실행 상태를 확인할 수 있다. |  | - |  | - |  | -
미리 정의된 conf.를 선택하여 테스트를 실행할 수 있다. | Conf. 단위 논의 필요 | 테스트 시작버튼/POST요청 구현 | 2 | conf.를 테스트 백엔드에 전송하는 기능 구현 | 3 | conf.를 찾아 테스트 실행 기능 구현 | 2
직접 parameter를 입력하여 테스트를 실행할 수 있다. | 범주별로 입력 뷰가 별도 필요 | 파라미터 입력 form 구현 | 2 | 테스트 param에 대한 스키마 정의/구현 | 4 | params를 이용하여 job_file 생성 후 테스트 실행 기능 구현 | 4
|  | 각각 params를 모아서 전송해주는 기능 구현 | 3 | 테스트 실행 요청에 대한 테스트 실행 요청 생성기능 구현 | 2
개별 테스트케이스를 생성/수정/삭제할 수 있다. |  | 데이터 베이스에서 테스트케이스를 받아오는 기능 구현 | 2 | 테스트 param에 대한 CRUD 정의/구현 | 4
|  | 테스트 케이스 수정에 대한 params 수정 form 구현 | 3 |  |  | -
|  | 각각 params를 모아서 전송해주는 기능 구현 | 2
테스트 시나리오를 생성/수정/삭제할 수 있다. | 테스트케이스 조합 | 데이터 베이스에서 테스트 시나리오를 받아오는 기능 구현 | 2 | 테스트 시나리오에 대한 스키마 정의/구현 | 4 | -
|  | 테스트 케이스 단위의 params를 수정 form 구현 | 2 | 테스트 시나리오 스키마에 대한 CRUD 구현 | 3
|  | 각각 params를 모아서 전송해주는 기능 구현 | 2
테스트 시나리오를 선택하여 테스트를 실행할 수 있다. |  | 데이터 베이스에서 테스트 시나리오를 받아오는 기능 구현 | 2 | 테스트 시나리오의 정보를 테스트 백엔드로 전송하는 기능 구현 | 2 | 시나리오의 순서대로 job_file 생성 및 실행 기능 구현 | 4
|  | 테스트 시나리오 실행 요청 전송 기능 구현 | 2
특정 형식으로 테스트 결과를 확인할 수 있다. | Full logs, Raw data, Graphs | Full 로그를 볼 수 있는 View 구현 | 3 | 로그(Full/Raw data)에 대한 스키마 정의/구현 | 4 | 테스트 결과 리서치(출력방식, 나오는 data등) | 4
|  | Raw data를 table 형태로 볼 수 있는 View 구현 | 3 | 로그(Full/Raw data)를 프론트엔드로 전송하는 기능 구현 | 2 | 테스트 결과(Full log)를 백엔드로 전송 기능 구현 | 3
[6 empty] | 테스트 결과(Raw data)를 백엔드로 전송 기능 구현 | 3
테스트 결과끼리 비교할 수 있다. | OS/FW/날짜/… | - |  | - |  | -
특정 파일 형식으로 다운로드할 수 있다. | Html/xml/csv/json/excel/… | - |  | - |  | -
테스트 서버 수준 제어를 할 수 있다. | System Power On/Off, … (추가 논의 필요) | Power On/off 요청 전송 기능 구현 | 2 | Power On/off 에 관한 PMU API 리서치 | ???(10~) | Power On/off 에 관한 PMU API 리서치 | ???(10~)
|  | On/off에 대한 결과를 볼 수 있는 View 구현 | 2 | Power On/off 요청 테스트 백엔드로 전송 | ???
SSD 수준 제어를 할 수 있다. | FW Update, Format, Reset, … (추가 논의 필요) | FW Update 요청 전송 기능 구현 | 2 | Remote FW 관련 리서치 | ???(10~) | Remote FW 관련 리서치 | ???(10~)
|  | FW Update에 대한 결과를 볼 수 있는 View 구현 | 2 | Remote FW 요청 테스트 백엔드로 전송 | ???
|  |  | 52 |  | 39 |  | 33